## Opis
Scenario Quality Checker (SQC)
Dla analityków dokumentujących wymagania funkcjonalne za pomocą scenariuszy nasza aplikacja SQC dostarczy informacji ilościowych oraz umożliwi wykrywanie problemów w wymaganiach funkcjonalnych zapisanych w postaci scenariuszy. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Notacja scenariuszy do wrzucenia do Readme.md projektu: • Scenariusz zawiera nagłówek określający jego tytuł i aktorów (zewnętrznych oraz system) • Scenariusz składa się z kroków (każdy krok zawiera tekst) • Kroki mogą zawierać pod-scenariusze (dowolny poziom zagłębień) • Kroki mogą się zaczynać od słów kluczowych: IF, ELSE, FOR EACH Przykład: Tytuł: Dodanie książki Aktorzy: Bibliotekarz Aktor systemowy: System • Bibliotekarz wybiera opcje dodania nowej pozycji książkowej • Wyświetla się formularz. • Bibliotekarz podaje dane książki. • IF: Bibliotekarz pragnie dodać egzemplarze książki o Bibliotekarz wybiera opcję definiowania egzemplarzy o System prezentuje zdefiniowane egzemplarze o FOR EACH egzemplarz: • Bibliotekarz wybiera opcję dodania egzemplarza • System prosi o podanie danych egzemplarza • Bibliotekarz podaje dane egzemplarza i zatwierdza. • System informuje o poprawnym dodaniu egzemplarza i prezentuje zaktualizowaną listę egzemplarzy. • Bibliotekarz zatwierdza dodanie książki. • System informuje o poprawnym dodaniu książki.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca narzędzi dla analityków mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 15 | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze scenariusza (słowniki, listy) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego (Scenariusz, krok, …) o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera cały scenariusz (łącznie z pod-scenariuszami), aby ocenić jak bardzo jest skomplikowany | 15 | 5 | 1 | o Scenariusz pusty -> 0 kroków o Liczba kroków scenariusza = Liczba kroków scenariusza + liczba kroków we wszystkich jego bezpośrednich i pośrednich pod-scenariuszach
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera słowa kluczowe, aby dowiedzieć się jak wiele decyzji warunkowych znajduje się w scenariuszu | 12 | 5 | 1 | o Każdy krok w strukturze zaczynający się od słowa kluczowe zwiększa wynik o jeden o Scenariusz wolny od kroków zaczynających się od słów kluczowych daje wynik zero
Jako analityk mogę sprawdzić, które kroki nie rozpoczynają się od aktora, który wykonuje czynność, aby móc poprawić błąd tego typu | 10 | 5 | 1 | o Dla scenariusza, w którym wszystkie kroki rozpoczynają się od nazwy aktora (słowa kluczowe są ignorowane) wynikiem jest pusta lista o W przypadku gdy, któryś z kroków (na dowolnym poziomie zagłębienia) nie rozpoczyna się od aktora (pomijając słowa kluczowe) wszystkie takie kroki muszą zostać zwrócone w postaci listy
Jako analityk mogę pobrać scenariusz w postaci tekstu z numeracją kroków, aby móc włączyć go do dokumentacji | 10 | 5 | 1.5 | o Każdy kolejny krok na danym poziomie ma zwiększany numer o jeden poczynając od jedynki i zakończony jest kropką (np. 1. 2. …) o Numery na kolejnych poziomach zagnieżdżenia powstają poprzez skopiowanie numeru „rodzica” i nadanie numeracji na danym poziomie (np. 4.3.).
Jako analityk mogę uzyskać scenariusz zawierający pod-scenariusze tylko do określonego poziomu, aby zaprezentować uproszczoną wersję wymagań | 10 | 5 | 1 | o Wejście stanowi struktura scenariusza oraz liczba określająca poziom o Przy poziomie = 1 zwracany jest tylko scenariusz najwyższego poziomu o Przy poziomach > 1 zwracane są scenariusze do danego poziomu włącznie (np. poziom = 2 oznacza scenariusz na najwyższym poziomie oraz jego bezpośrednie pod-scenariusze)
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 10 | 20 | 1.5 | Do późniejszej negocjacji

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | suma 60h na zespół
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca narzędzi dla analityków mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 15
| Stworzenie serwera REST | 5
| Zdefiniowanie komunikacji, wywoływania poszczególnych funkcji | 5
| Przekazywanie odpowiedzi od wywołanych funkcji do analityka | 5
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera cały scenariusz (łącznie z pod-scenariuszami), aby ocenić jak bardzo jest skomplikowany |  | 5
| Obsługa zapytania - liczba kroków | 1
| Zliczania kroków scenariusza | 3
| Model odpowiedzi - liczba kroków | 1
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera słowa kluczowe, aby dowiedzieć się jak wiele decyzji warunkowych znajduje się w scenariuszu |  | 5
| Sformułowanie modelu pytania | 2
| Wykonanie operacji sprawdzania słów kluczowych i zliczania decyzji warunkowych | 2
| Pobranie informacji z serwera | 1
Jako analityk mogę sprawdzić, które kroki nie rozpoczynają się od aktora, który wykonuje czynność, aby móc poprawić błąd tego typu |  | 5
| Obsługa zapytania | 1
| Operacje wewnętrzne | 3
| Model odpowiedzi | 1
Jako analityk mogę pobrać scenariusz w postaci tekstu z numeracją kroków, aby móc włączyć go do dokumentacji |  | 5
| Obsługa zapytania | 1
| Sformułowanie odpowiedzi | 3
| Model odpowiedzi | 1
| Konfiguracja Gita | 5
| Konfiguracja pliku pom.xml | 1
| Srodowisko Ciągłej integracji | 1
| Dokumentacja kodu | 4
| Rejestr produktu i rejestr sprintu | 2
| Logowanie na poziomie DEBUG | 2
| Wykorzystanie wzorca projektowego | 2
| Rejestr produktu wedle wartosci | 1